## Function Sheet
Function Sheet · Weihnachtsfeier 2026
Ausgefülltes Beispiel für Caterer: Speisewerk Catering (fiktiv)
Ein Blatt für alle: Küche, Service, Logistik und Kunde arbeiten vom selben Stand. Überschreiben Sie die Beispielwerte mit Ihrer Veranstaltung.
Eckdaten
Feld | Wert
Kunde | Nordlicht Software GmbH
Ansprechpartnerin | Carolin Feldmann, Teamassistenz
Veranstaltung | Weihnachtsfeier 2026
Datum | Donnerstag, 10.12.2026, 18:00–23:30 Uhr
Personenzahl | 80 (8 vegetarisch, 4 vegan, 2 glutenfrei)
Ort | Firmenzentrale Nordlicht Software, Foyer + großer Konferenzraum, Hafenallee 21, Hamburg
Projektleitung Caterer | Jonas Reimann, +49 40 227 889 10
Zeitplan
Uhrzeit | Programmpunkt | Ort / Bereich | Verantwortlich | Details | Speisen/Getränke | Notiz
17:00 | Anlieferung & Aufbau | Foyer + Konferenzraum | Projektleitung | Buffet-Mobiliar, Geschirr, Deko |  | Zufahrt beim Kunden erfragen
18:00 | Empfang mit Glühwein & Fingerfood | Foyer | Service |  | Glühwein/Punsch, Fingerfood
19:00 | Begrüßung durch Geschäftsführung | Konferenzraum | Kunde |  |  | Buffet bis dahin abgedeckt
19:15 | Buffet-Eröffnung | Konferenzraum | Küche + Service |  | Buffet „Winterzauber“
21:00 | Dessert-Buffet & Kaffee | Konferenzraum | Service |  | Dessert-Buffet
23:30 | Ende der Veranstaltung |  | Projektleitung
00:30 | Abbau abgeschlossen |  | Projektleitung | Leihmaterial zählen
Speisen & Getränke mit Zeiten
Zeit | Position | Menge | Allergene / Hinweis | Diät | Station | Notiz
18:00 | Winterliche Fingerfood-Auswahl (Kürbissuppe im Glas, Flammkuchen-Happen, Maronen-Crostini) | 80 | Kennzeichnung liegt aus |  | Foyer
18:00 | Weihnachtliches Knabbergebäck & geröstete Nüsse | 80 | Schalenfrüchte |  | Foyer
18:00–19:00 | Glühwein & Punsch (alkoholisch/alkoholfrei) | 80 |  |  | Foyer
19:15 | Festliches Buffet „Winterzauber“: Gans, Rinderbraten, Rotkohl, Klöße, Maronen-Gemüse | 80 | Kennzeichnung liegt aus |  | Buffet
19:15 | Vegetarische/vegane/glutenfreie Buffet-Station | 14 | 8 veg. · 4 vegan · 2 glutenfrei | veg./vegan/gf | Eigene Station
19:00–23:30 | Getränkepauschale: Bier, Wein, Softdrinks, Wasser, Kaffee/Tee | 80 |  |  | Getränke
21:00 | Dessert-Buffet: Bratapfel-Crumble, Lebkuchen-Parfait, Zimtsterne, Orangen-Punsch-Sorbet | 80 | Kennzeichnung liegt aus |  | Buffet
Raum & Aufbau
Bereich | Nutzung | Tische | Deko | Bühne / Technik | Verantwortlich | Notiz
Foyer | Empfang mit Fingerfood und Glühwein | 6 Stehtische mit Husse | Tannengrün, Kerzen |  | Service
Konferenzraum | Buffet und Sitzplätze | 10 Tische | Festliche Tischdekoration (Kerzen, Tannengrün, Tischläufer) |  | Projektleitung
Sonderkost-Station | Eigene Station, keine getrennten Sitzplätze |  | Beschilderung |  | Küche
Personal
Rolle | Anzahl | Von | Bis | Name / Agentur | Treffpunkt | Notiz
Servicekraft | 5 | 17:00 | 00:00 |  | Anlieferzone | inkl. Auf-/Abbau
Koch/Küchenteam | 2 | 17:00 | 23:00 |  | Anlieferzone
Projektleitung | 1 | 17:00 | 00:00 | Jonas Reimann | Foyer
Equipment & Logistik
Posten | Details | Anlieferung | Verantwortlich | Menge | Status | Notiz
Buffet-Mobiliar, Geschirr, Besteck, Gläser | inkl. Spülen | 17:00 | Projektleitung | für 80 Pers.
Stehtische mit weihnachtlicher Husse | Foyer | 17:00 | Service | 6
Transport | Anlieferung, Aufbau, Abholung (Hamburg Stadtgebiet) | 17:00 | Projektleitung
Besonderheiten
Thema | Hinweis
Allergien/Sonderkost | 8 vegetarisch, 4 vegan, 2 glutenfrei — eigene Buffet-Station, vollständige Allergen-Kennzeichnung liegt am Buffet aus.
Anlieferung | [Zufahrt, Aufzug und Anlieferzone beim Kunden erfragen]
Abrechnung | Zusatzstunden Personal 32,00 €/h netto je Servicekraft, im 30-Min-Takt; Leistungsnachweis vor Ort gegenzeichnen lassen.
Function Sheets entstehen in Univents automatisch aus den Veranstaltungsdaten — univents.app
univents.app